Информация

об исполнении Планов мероприятий по итогам независимой оценки в 2016 году

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Центр социального обслуживания населения "На Калинке"

| № п/п | Предложения Общественного совета при Депсоцразвития Югры | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Результат, причины невыполнения, сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить доступность информации на сайте учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». | 1.1. Разработка новой версии сайта с учетом доступности информации для инвалидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». | I квартал 2016 | Тодорица Н.М., заведующий организационно-методическим отделом | Разработана новая версия сайта, доступная для мобильных устройств. |
| 2. | Создать электронные адреса заведующим структурными подразделениями, разместить на стенде и пр. | 2.1.Создание электронных адресов заведующим структурными подразделениями, размещение на стендах, сайте | I квартал 2016 | Тодорица Н.М., заведующий организационно-методическим отделом | Созданы электронные адреса заведующим структурными подразделениями, информация размещена на стендах, сайте учреждения |
| 3. | Выстроить систему обратной связи на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» | 3.1. Внесение технические изменения в работу сайта по системе обратной связи | I квартал 2016 | Тодорица Н.М., заведующий организационно-методическим отделом | Внесены технические изменения в работу сайта по системе обратной связи |
|  |  | 3.2. Анализ результативности работы обратной связи на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» | ежеквартально | Струневская Л.Н., заместитель директора | Проводится анализ результативности работы обратной связи на официальном сайте учреждения в сети «Интернет», который показывает востребованность данной технической возможности по обращению получателей социальных услуг за информацией через сайт |
| 4. | Разработать альтернативную версию официального сайта учреждения социального обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | 4.1. Разработка альтернативной версии официального сайта учреждения социального обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | I квартал 2016 | Тодорица Н.М., заведующий организационно-методическим отделом | Создана альтернативная версия сайта с учетом доступности информации для инвалидов по зрению |
| 5. | Обеспечить условия беспрепятственного доступа к объектам в учреждении для инвалидов и других получателей социальных услуг в соответствии с СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: - оборудовать территорию, прилегающую к учреждению социального обслуживания системой тактильных, звуковых ориентиров; - оборудовать входные зоны системой тактильных, звуковых ориентиров; - пороги в дверных проемах привести в соответствии с требованиями; - оборудовать санитарно-гигиенические помещения и душевые/ванные комнаты поручнями, система тактильных, звуковых ориентиров. | 5.1. Установка информационных табличек на территории на путях движения маломобильных групп населения. | II квартал 2016 | Тодорица В.Н., заместитель директора | На территории учреждения размещены информационные таблички |
|  |  | 5.2. Установка тактильной зоны от КПП до входа в главное здание. | III квартал 2017 года |  | Исполнено |
|  |  | 5.3. Оборудование входной зоны системой тактильных ориентиров. | III квартал 2016 |  | На входной зоне размещены тактильные таблички с названием учреждения, режимом работы |
|  |  | 5.4. Оборудование входной зоны системой звуковых ориентиров | II квартал 2016 |  | Исполнено частично, срок исполнения 2018 год |
|  |  | 5.5. Приведение в соответствии с требованиями пороги дверных проемов | III квартал 2017 |  | Исполнено |
|  |  | 5.5. Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями | I квартал 2017 |  | Исполнено |
|  |  | 5.6. Оборудование санитарно-гигиенических помещений системой тактильных ориентиров | IV квартал 2017 |  | Не исполнено Срок исполнения 2018 год |
|  |  | 5.7. Оборудование санитарно-гигиенических помещений системой звуковых ориентиров | III квартал 2016 |  | Исполнено частично, срок исполнения 2018 год |
| 6. | Оборудовать помещения учреждения видео, аудио информаторами для лиц с нарушением функций слуха и зрения. | 6.1. Оборудование помещения учреждения видео информаторами для лиц с нарушением функций зрения | III квартал 2016 | Тодорица В.Н., заместитель директора | Создана возможность для информирования лиц с нарушением функций зрения (персональный компьютер с дублированием информации с помощью аудиофайлов) |
|  |  | 6.2. Оборудование помещения учреждения аудио информаторами для лиц с нарушением функций слуха | IV квартал 2016 |  | Создана возможность для информирования лиц с нарушением функций слуха (персональный компьютер с дублированием информации с помощью текстовой информацией) |
| 7. | Довести долю работников (кроме административно-управленческого персонала), прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в учреждении деятельности, до 30% от общего числа работников. | 7.1. Выйти с ходатайством на бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» об изменении подсчета данного показателя, с учетом особенностей перепрофилирования и сокращений, прошедших в учреждении | II квартал | Лепина Н.В., директор | Предложения учтены |
|  |  | 7.2. Анализ и контроль за прохождением курсов повышения квалификации сотрудниками учреждения | ежеквартально | Струневская Л.Н., заместитель директора | Ежеквартально проводится анализ за прохождением курсов повышения квалификации сотрудниками учреждения |
|  |  | 7.3. Проведение мероприятий по повышению квалификации/ профессиональной переподготовке по профилю социальной работы или иной осуществляемой в учреждении деятельности, довести долю работников до 30% от общего числа работников | ежеквартально | Лепина Н.В., директор | Доля работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа работников составляет 85% |